## Planilha1
Fase | Tarefas | Duração Estimada | Datas
Levantamento de Requisitos, Design e Arquitetura | Coleta de dados, Protótipos, diagramação de banco de dados. | 3 semanas | 11/09 - 30/09
Estudo do Código VB | Revisão do código fornecido | 2 semanas | 30/09 - 14/10
Desenvolvimento - Módulo 1 | Codificação e integração com APIs | 3 semanas | 19/10 - 04/11
Desenvolvimento - Módulo 2 | Implementação da interface com usuário (UI) | 2 semanas | 11/11 - 25/11
Testes | Testes unitários, de integração e aceitação | 2 semanas | 26/11 - 09/12
Implantação | Deploy em ambiente de produção | 1 semana | 09/12 - 16/12
Suporte | Correção de bugs e melhorias | Contínuo | 30 dias pós entrega